Carbon+MES asm-top-001（100套量产）端到端落地操作步骤清单

## 前言：适用范围 & 系统分工

生产对象：asm-top-001 整机装配总成

生产批量：100套

Carbon定位：主数据校验、订单开立、MRP物料核算、MPS日程排程、采购需求、产能负荷、工艺版本管控、完工结算复盘

MES定位：工单接收、物料齐套校验、设备派工、现场执行、设备数据采集、报工质检、异常管控、完工入库

数据联动规则：Carbon向下下发计划/工艺/工单，MES向上回传进度/不良/工时/设备状态，双向实时同步

## 第一阶段：Carbon端 — 生产订单开立 & 主数据校验（生产源头）

### 步骤1：需求录入与主数据自检

菜单路径：【销售需求】-【客户订单录入】

1. 新增需求单：物料编码asm-top-001、数量100套、约定交付交期、生产类型【批量量产】

2. 系统自动校验三项核心主数据，全部通过方可进入下一步：

BOM状态：顶层&多层子BOM已发布、无失效物料、用量准确

工艺路线：装配工序完整、绑定标准工时、对应设备组、检验规范

工程资料：SOP、测试参数、设备程序版本有效

3. 异常处理：主数据缺失/失效，自动拦截，推送工艺岗完善后重新校验

### 步骤2：MRP运算，生成正式生产单与物料需求

菜单路径：【计划管理】-【MRP物料需求运算】

1. 运算条件：锁定asm-top-001 100套需求，扣减现有库存、采购在途、在制工单、安全库存

2. 系统自动生成两类单据：

成品主生产单：PRO-ASM-TOP-001-100（数量100套，状态：待审批）

下级自制件生产工单、外购物料需求清单

3. 工单内容自动绑定：BOM物料清单、工艺路线、标准工时、产线设备资源、交付节点

### 步骤3：生产单审批下达

菜单路径：【工单管理】-【生产工单审批】

1. 计划主管审核工单批量、交期、资源匹配合理性

2. 审批通过后，工单状态变更为【已下达计划】，系统锁定物料占用，禁止随意变更

## 第二阶段：Carbon端 — 生产程序与工艺版本下发

### 步骤1：工艺程序包归集与版本锁定

菜单路径：【工艺管理】-【工艺文件管理】-【程序版本管控】

1. 关联物料：asm-top-001

2. 上传/绑定全套生产程序资料：

装配SOP作业指导书

自动锁附设备程序、扭矩参数

整机调试、老化测试标准参数

IPQC/FQC检验规范、不良判定标准

3. 锁定当前有效版本，记录版本号，开启ECN变更管控（后续程序变更必须走审批流程）

### 步骤2：工艺程序同步下发MES

菜单路径：【工艺管理】-【下发MES工艺包】

1. 勾选asm-top-001对应工艺包，一键下发

2. 同步内容：工序流程、作业标准、设备参数、检验标准、程序版本

3. 同步校验：MES接收成功后，Carbon记录下发日志，版本双向绑定，杜绝版本错乱

## 第三阶段：Carbon端 — 生产日程总体规划（MPS主排程）

### 步骤1：产能资源负荷初始化

菜单路径：【产能管理】-【车间资源维护】

1. 确认资源可用状态：装配工位、锁附机器人、测试台、老化柜可用工时

2. 导入约束条件：设备维保计划、换型工时（asm-top-001固定2h）、人员排班、节假日停工

### 步骤2：100套批量主日程排程

菜单路径：【主计划MPS】-【批量排程】

1. 以交付交期为终点倒推全周期：物料到货期→零部件生产期→整机装配期→老化测试期→终检包装期

2. 系统自动均衡产能，规避设备超负荷，优先锁定瓶颈资源（老化测试台）

3. 输出甘特图日程，明确各阶段起止时间、对应产线/设备组

### 步骤3：计划冻结与预警

1. 确认排程方案后，冻结3日生产计划，禁止随意调整

2. 系统自动标记风险项：物料交期不足、设备负荷超标、工期冲突，红色预警提示

## 第四阶段：Carbon端 — 零件需求预测 & 采购计划生成

### 步骤1：全物料缺口测算

菜单路径：【物料管理】-【物料需求明细查询】

1. 基于100套BOM全额展开，自动计算总物料需求

2. 扣减库存、在途、在制、安全库存，输出《物料缺口清单》

3. 区分物料类型：长交期外购件、常规标准件、外协件、自制件

### 步骤2：采购需求预测与单据生成

菜单路径：【采购管理】-【MRP采购申请生成】

1. 系统根据物料LT采购周期，自动生成采购申请单

2. 计划员匹配供应商、核定到货日期，到货日期严格对齐生产开工日程

3. 转正采购订单PO，下发供应商

### 步骤3：物料到货跟踪与齐套预校验

1. Carbon实时监控采购到货进度，延期物料自动预警

2. 物料入库后，库存数据实时更新，释放物料占用标识，为MES开工做前置准备

## 第五阶段：Carbon下发工单 — MES设备派工与任务分配

### 步骤1：Carbon工序资源绑定与工单下发MES

菜单路径：【工单管理】-【工单下发MES】

1. 按工艺路线绑定各工序对应设备组，拆分100套批量工序任务

2. 下发至MES工单池：包含工单号、产品、数量、工序、标准工时、工艺版本、物料清单

3. 工单状态同步变更为【已下发MES】

### 步骤2：MES物料齐套校验

MES菜单：【工单管理】-【开工齐套校验】

1. MES自动校验当前工序所需物料是否全部入库齐套

2. 齐套通过：允许开工；缺料：锁定设备任务，缺料信息回传Carbon，提示计划员跟料

### 步骤3：MES精细化设备派工

MES菜单：【生产派工】-【设备任务分配】

1. 调度根据设备空闲状态、人员技能、换型成本分配任务：

示例：4台锁附机器人，每台分配25套装配锁附任务

测试台、老化柜按负荷均衡分配批量

2. 任务下发设备终端，设备自动同步对应Carbon版工艺程序与生产参数

3. 派工完成，设备状态由【空闲】变更为【生产中】

## 第六阶段：MES端 — 全流程执行、跟踪、异常管控（核心现场执行）

### 步骤1：工位开工与设备数据自动采集

1. 操作工扫码工单/SN码启动工序，MES记录开工时间，回传Carbon工单状态为【生产进行中】

2. PLC对接设备自动采集数据：运行时长、产出数量、良率、停机原因、关键工艺参数（扭矩、电压、温度、时长）

3. 所有参数自动存档，绑定整机SN，实现全程追溯

### 步骤2：工序报工与流转管控

1. 单工序完工后，操作工扫码报工，MES自动统计完工数量、耗用工时

2. 合格产品自动流转下道工序；不良品自动隔离、锁机，禁止流入下一工序

3. 实时展示工单进度：当前完成/总数量（XX/100）

### 步骤3：质检与异常处理

1. IPQC/FQC在MES录入检验结果，生成质检报告

2. 不良品自动生成异常单、返工单，同步至Carbon

3. Carbon同步更新物料损耗、工时损耗，自动生成返工工单，纳入计划管控

### 步骤4：完工入库闭环

1. 全部工序、老化、终检完成后，MES做整机完工入库

2. 入库数据实时回传Carbon：成品库存增加、工单状态变更为【完工关闭】

## 第七阶段：Carbon端 — 生产复盘、成本核算、流程归档

### 步骤1：生产数据差异对比

菜单路径：【生产分析】-【计划实际对比】

1. 对比维度：计划物料vs实际消耗、计划工时vs实际工时、计划交期vs实际交期

2. 统计设备稼动率、不良率、缺料停工时长

### 步骤2：成本自动核算

Carbon自动汇总100套生产成本：物料成本+设备工时成本+人工成本+损耗成本，输出批量成本报表

### 步骤3：工艺优化与资料归档

1. 基于MES不良数据，工艺岗在Carbon发起ECN变更，优化BOM、工艺、作业参数

2. 本次100套生产全单据归档：生产单、PO采购单、排程计划、MES报工/质检/追溯记录，永久存档

## 整套流程极简闭环链路

Carbon需求录入→主数据校验→MRP生成生产单+物料需求→采购预测下单→MPS日程排程+产能分配→工艺程序下发MES→MES齐套校验+设备派工→现场生产执行+数据采集+质检异常→完工入库回传Carbon→成本核算+产能复盘+工艺优化归档

|（注：部分内容可能由 AI 生成）